| Рассмотрено на педагогическом совете МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка Протокол № 5 от 9.04.2010 г. | Утверждаю Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка _________________ И.Н.Артюшонкова Приказ №25а от 9.04.2010 г. |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Разработать и утвердить План-график основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка | Март-апрель 2010 года | Приказ | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 2. | Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательных учреждений Пензенской области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Май 2010 года | Экспертная карта | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 3. | Организовать мониторинг готовности МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Постоянно | Данные мониторинга | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 4. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов | Июнь 2010 года | Приказ | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 5. | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся. | До 1 сентября 2010 (2011) года | Договора с учреждениями дополнительного образования | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 6. | Внести необходимые изменения в устав общеобразовательного учреждения | До 25 мая 2010 (2011) года | Устав общеобразовательного учреждения | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 7. | Разработать основную образовательную программу начального общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности (на основании примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа) | До 1 сентября 2010 (2011) года | Приказ общеобразовательного учреждения | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 8. | Разработать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Апрель-май 2010 года | Приказ общеобразовательного учреждения | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 9. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25 мая 2010 (2011) года | Приказ общеобразовательного учреждения | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
| 10. | Разработать и утвердить программу коррекционной работы образовательного учреждения | До 25 мая 2010 (2011) года | Приказ общеобразовательного учреждения | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 11. | Обеспечить участие в курсовых мероприятиях учителей начальной школы образовательного учреждения, осуществляющего переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год | План-график курсовых мероприятий; программа курсов | Директор МОУ СОШ п.г.т.Шемышейка |